| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Thạch Hà, ngày tháng năm 2024 |

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động chào mừng 20 năm

Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2024. Để triển khai thiết thực, có hiệu quả các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024), Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

- I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- 1. Mục đích

- - Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, kinh doanh hướng tới kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10; các hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần kết nối, sẻ chia trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn toàn huyện.

- - Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn; khuyến khích, động viên cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục nỗ lực, thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- - Tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, gặp gỡ, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp hoạt động ngày càng phát triển bền vững.

- 2. Yêu cầu

- Các chương trình, hoạt động phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động và xã hội; đảm bảo thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, tạo không khí phấn khởi trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Doanh nhân Việt Nam

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân về vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân phát triển;

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, rộng khắp, thiết thực và tiết kiệm, tạo tính lan tỏa, khuyến khích tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, người lao động; động viên và tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn;

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân

Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) nhân kỷ niệm 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 11/10/2024;

- Địa điểm dự kiến: Trung tâm VHTT huyện.

- Quy mô, thành phần tham dự: Dự kiến khoảng 180 đại biểu, thành phần mời như sau:

+ Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ;

+ Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

+ Trưởng, phó và các thành viên đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện;

+ Đại diện Lãnh đạo Sở KHĐT, sở Tài chính;

+ Đại diện Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh,

+ Đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển DN và Xúc tiến đầu tư tỉnh;

+ Đại diện Hội Doanh nghiệp tỉnh;

+ Thường trực Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Thường trực UBMTTQ, Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

+ Đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, THT, các hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn;

+ Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài truyền hình Hà Tĩnh và Trung tâm VHTT huyện dự và đưa tin.

- Nội dung chương trình gặp mặt:

+ Chương trình văn nghệ chào mừng;

+ Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Xem phóng sự;

+ Phát biểu chúc mừng; thông tin về kết quả phát triển KTXH 9 tháng đầu năm và tình hình hoạt động DN, HTX, THT trên địa bàn huyện của Lãnh đạo UBND huyện;

+ Phát biểu của đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, THT;

+ Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh (nếu có);

+ Vinh danh, khen thưởng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX, THT tiêu biểu;

+ Phát biểu của Thường trực Huyện uỷ;

+ Tiệc chiêu đãi.

- III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- - Phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND huyện phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2024;

- - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương lựa chọn, đề xuất các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, THT và các hộ sản xuất kinh doanh tham gia chương trình gặp mặt chào mừng 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2024 tại huyện; tham mưu nội dung, chương trình, kịch bản buổi gặp mặt.

- - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn, đề xuất các doanh nghiệp, nhà đầu tư, HTX, THT tiêu biểu trình phòng Nội vụ, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

- - Tham mưu đề xuất nguồn kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện kế hoạch này;

- 2. Phòng Văn hoá thông tin:

- - Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, văn hóa doanh nghiệp, chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- - Tập trung việc tuyên truyền về doanh nghiệp, doanh nhân và các đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên các bản tin và trên các chương trình chuyên đề, chuyên mục,…

- - Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) về các hoạt động, sự kiện chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024 trên địa bàn.

- 3. Trung tâm Văn hoá - Truyền thông:

- - Tổ chức Chương trình văn nghệ, dẫn chương trình tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân.

- - Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, ban liên quan xây dựng phóng sự về tình hình phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư của huyện, trình chiếu tại Chương trình buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân.

- - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao cho các doanh nghiệp với tinh thần đoàn kết, vui tươi, khấn khởi; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị trấn treo băng cờ, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền ngày Doanh nhân Việt Nam.

- - Treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 với một trong các nội dung như sau: “Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Tỏa sáng”; “Thi đua lập thành tích Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10”; “Nhiệt liệt hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 4/10”; “Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy”; “Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; “Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả”.

- 4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn:

- - Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- - Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được phân công, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam; phân công rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện. Các xã, thị trấn căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương mình để tổ chức các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024; yêu cầu các đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); - Sở KHĐT (b/c); - Liên minh HTX tỉnh (b/c); - TTr Huyện uỷ; TTr HĐND huyện; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các phòng, ban, ngành cấp huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, TCKH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Khoa |
| --- | --- |