|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **HUYỆN THẠCH HÀ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc** |

**KHUNG KẾ HOẠCH CHI TIẾT**

**THỰC HIỆN SAU LỄ PHÁT ĐỘNG RA QUÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LƯU VĨNH SƠN**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND, ngày tháng 01 năm 2021)*

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo NTM huyện, UBND huyện tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây đầu xuân Tân Sửu gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2021; Để thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc sau lễ phát động, UBND huyện triển khai một số nội dung công việc, như sau:

**I. Công tác chuẩn bị:**

- Giao UBND xã Lưu Vĩnh Sơn bố trí cây trồng, đào hố trồng cây, phân bón, máy múc, máy cưa, ô tô chở rác, xe cò, vét xúc và tập kết đầy đủ vật liệu để thực hiện; chuẩn bị sân khấu, maket, bàn ghế, loa máy phục vụ Lễ phát động tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Xuân Sơn xong trước 15 giờ ngày 08/2/2021.

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện vận động lực lượng tham gia, bố trí đầy đủ các dụng cụ làm việc theo kế hoạch được phân công (trừ các loại dụng cụ, phương tiện đã giao xã Lưu Vĩnh Sơn chuẩn bị).

**II. Thời gian, địa điểm thực hiện:**

1. Thời gian: 01 buổi, lúc 08h00 ngày 17/2/2021 (Tức ngày 06 tháng Giêng năm Tân Sửu).

2. Địa địa điểm: tại xã Lưu Vĩnh Sơn.

**III. Nội dung công việc và phân công các phòng, ban, ngành thực hiện cùng với cán bộ, nhân dân xã Lưu Vĩnh Sơn**

- Tất cả lực lượng tập trung tại nhà văn hóa thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn dự lễ phát động, sau đó triển khai các nội dung theo phân công